## 表紙
飯塚市建築工事標準書式
令和４年４月

## 記入シート
発注者 |  | 飯 塚 市 長 様
工事名
工事場所 |  | 飯塚市 |  |  | 地内
契約金額 |  |  |  |  | 円
契約年月日 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
工 期 |  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | から
|  | 令和 | 年 | 月 |  | 日 | まで
受注者 | 住所
会社名
事業者ID
氏名
※ | 赤枠内の白地部分のみ記入すれば必要な書類に転写されます
※ | 標準様式リストから必要な書類名をクリックして下さい。
※ | 主要書類は、コメント（小さな三角）がある所以外は、カーソルは動きません。
決裁欄
[8 empty] | 建築課 建築第 係 |  |  | 令和 年 月 日
[8 empty] | 決 裁 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 係
Note on C3: 「 工事 」まで記入する

## 標準様式リスト
飯塚市建築工事標準書式リスト
NO | 書式名 | 備考
前金払・中間前金払関係
前金払・中間前金払 フロー図
| 前金払申請書 | 前金払用（契約締結後、30日以内に申請可能）
口座振替申請書（前金払用）
| 中間前払金請求手続き | 中間前金払用
中間前金払申請書
中間前金払認定請求書
工事履行報告書（中間前金払い用）
口座振替申請書（中間前金払用）

## 前金払・中間前金払 フロー図
前金払制度及び中間前金払制度のフロー図
入札
契約締結
| 前金払の申請 |  |  |  |  | ・契約締結の日から30日以内に保証証書を添付して申請
・契約金額の10分の4以内
| 前金払 |  |  |  |  | ・請求日から14日以内に支払
出来高払
・出来高払か中間前金払のどちらかを選択
中間前金 払の申請
・保証証書を添付して申請
・契約金額の10分の2以内
ただし、前金払との合計が契約金額の10分の6を超えない範囲。
申請条件
・当初の前金払を受領していること。
・工期の2分の1を経過していること、かつ、工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前 金払
・請求日から14日以内に支払

## 前金払申請書
前 金 払 申 請 書
１ 工 事 名 |  | 0
2 工事場所 |  | 飯塚市 地内
3 工 期
令和年月日から
令和年月日まで
4 契約金額 | 金 | 0 |  |  |  | 円也
5 前金払額 | 金 |  |  |  |  | 円也 | （前金払率 | #DIV/0! |  | ）
上記の工事請負契約金の前払として支払いくださるよう、保証証書を添付して申請 いたします。 なお、支払を受けた後、部分払の際は、部分払相当の前金払額を差し引いて支払 いを受け、また、契約不履行の際は、前金払額の全部又は一部を返納いたします。
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 0
受 付 印
|  |  |  | 氏 名 | 0 |  |  |  | 印
0
Note on I20: 保証証書に記載の保証金額を記入

## 口座振替申請書（前金払用）
工事前金払用
口座振替申請書
飯塚市会計管理者 様
| 0 | [5 empty] | の前払金の支払いに
ついては、下記口座に直接振り込まれますよう申請します。
令和 年 月 日
|  |  |  | 住 所 |  | 0
0
|  |  |  | 氏 名 |  | 0 |  | 印
口座名義人 |  |  |  |  | 預金種別
金融機関名 |  |  |  |  | 口座番号
※ 預金種別（普通又は当座）を記入してください。
※ 口座名義人はカナで正確に、金融機関名は支店名まで記入してください。

## 中間前払金請求手続き
中間前金払に係る手続きの流れ
| 発注者 |  |  | ①認定の請求 |  | 受注者
②認定調書の交付
⑤中間前払金の請求
|  |  | ⑥中間前払金の振込 |  |  | ④保証証書の発行 | ③保証申込
⑦払出の請求
⑧支払
| 金融機関 |  |  |  |  | 保証事業会社
業務委託契約
①認定請求
請負者は、中間前払金の請求をしようとするときは、工事担当課に対し、中間前金払認定請求書及び工事履行報告書を提出してください。
②認定調書の交付
工事担当課は、工程表や提出された履行報告書等により、速やかに中間前払金の条件を満たしているかどうかを確認し、結果を請負者に対し、中間前金払認定調書により通知します。
③保証の申込み
請負者は、市から交付された中間前金払認定調書により、保証事業会社と前払金保証契約を締結してください。
④保証証書の発行
保証事業会社は、書類確認等の審査を行った後、中間前払金の保証証書を請負者に対して発行します。
⑤中間前払金の請求
請負者は、中間前払金請求書に、保証事業会社の発行した中間前払金保証証書を添えて、工事担当課に提出してください。
⑥中間前払金の振込み
市は、請求を受けた日から14日以内に、請負者の指定する金融機関に中間前払金を振り込みます。
⑦払出請求、⑧払出し
請負者は、必要書類を金融機関に提出し、中間前払金を払い出します。

## 中間前金払申請書
中 間 前 金 払 申 請 書
１ 工 事 名 |  | 0
2 工事場所 |  | 飯塚市 地内
3 工 期
令和年月日から
令和年月日まで
4 契約金額 | 金 | 0 |  |  |  | 円也
5 前金払受領額 | 金 |  |  |  |  | 円也
6 中間前金払額 | 金 |  |  |  |  | 円也 | （中間前金払率 | #DIV/0! |  | ）
[7 empty] | （合計前金払率 | #DIV/0! |  | ）
上記の工事請負契約金の中間前払として支払いくださるよう、保証証書を添付して申請 いたします。 なお、契約不履行の際は、前金払額の全部又は一部を返納いたします。
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  |  | 受注者 | 住 所 | 0
受 付 印
|  |  |  | 氏 名 | 0 |  |  |  | 印
0
Note on I20: 保証証書に記載の保証金額を記入
Note on I21: 保証証書に記載の保証金額を記入

## 中間前金払認定請求書
中間前金払認定請求書
工事名 | 0
工事場所 | 飯塚市 地内
契約年月日 | 令和年月日
工期 | 令和年月日から
令和年月日まで
契約金額 | 0
上記の工事について、中間前金払の支払を請求したいので、要件を具備していることを認定されたく請求します。
令和 年 月 日
飯 塚 市 長 様
|  | 受注者 | 住 所 | 0
受 付 印
|  |  | 氏 名 | 0 | 印
0
※認定資料として、工事履行報告書を添付すること。

## 工事履行報告書（中間前金払用）
工事履行報告書（中間前金払用）
工事名 | 0
工期 | 令和年月日から 令和年月日まで
請負代金額 | 0
工種 | 構成比（％） | 実施工程（％） | 出来高金額 | 備考
小計 | 100% |  | 0 | （ ％）
消費税
合計金額
（記載欄）
受注者 | 住所 | 0
| 氏名 | 0 |  | 印
0
（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
・中間前金払請求時の実施工程の記入に当たっては、事前に監督職員と協議すること。
・実施工程は５０％以上、出来高合計金額は請負代金額の２分の１以上であること。

## 口座振替申請書 （中間前金払用）
工事中間前金払用
口座振替申請書
飯塚市会計管理者 様
|  | 0 | [5 empty] | の中間前払金の支払いに
ついては、下記口座に直接振り込まれますよう申請します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 住 所 |  | 0
0
[5 empty] | 氏 名 |  | 0 |  | 印
口座名義人 | [5 empty] | 預金種別
金融機関名 | [5 empty] | 口座番号
※ 預金種別（普通又は当座）を記入してください。
※ 口座名義人はカナで正確に、金融機関名は支店名まで記入してください。